## 지원체계기반
2026년 진로취업 SMART 지원체계 기반 통합 표준 운영체계 구축(안)
CARE+7 단계 | 지원체계 | 핵심목적 | 운영목적 | 표준화 운영매뉴얼 | 표준 모듈 | 매뉴얼 세부 구성 | 표준화 프로세스 | 단계별 실무 가이드 | 성과관리 지표 | AI플랫폼 구조화
진단 | S(Start) | 자기이해/ 역량수준파악 | 학생의 진로취업 준비 수준 객관적으로 진단/ 상담·IAP 수립을 위한 기초 데이터 확보 | 1. 진단 운영매뉴얼 | 6개 유형 (진로탐색형/진로설정형/ 역량성장형/취업준비형/ 취약관리형/우수인재형) | 진단도구 구성, 진단 운영방법 진단결과 리포트 생성 절차 학생유형 분류 기준 진단-상담 연계 필수 산출물 | 1. 진로진단, 직무기초역량진단, 취업준비도 진단 통합 실시 2. 결과기반 학생 유형 구분(5~7유형) 3. 진단 결과에 따른 자동 프로그램 추천 시스템 운영 4. 진단결과 리포트 및 학생별 데이터 연동 | [프로세스] 학생 안내-진단접수-진단실시-결과 리포트 조회-IA 분석-유형분류-상담예약 연계-데이터 DB 업데이트 [담당자 역할] - 하생 진로/역량/직무 관심 분야 조사 운영 - 진단도구 안내 및 결과 해석 기본 설명 - 데이터 기반 상담 준비 [표준 산출물] 진단리포트, 상담 개인 프로파일, CARE+7 진단 유형 코드 | 진단 참여율 진단-상담 연계율 | 진단 표준 프로세스
상담 | S(Start) | 진로방향성 설정 | 진단 결과 기반 진로 방향성 설정/ 개인 맞춤형 경력설계 출발점 마련 | 2. 상담 운영매뉴얼 | 6대 영역(28개 주제) 구조화 진로탐색/직무·전공·기업/ 취업준비/취업전략/ 심리·정서/사례관리 | 1차 기초상담(진단결과 기반) 2차 심층상담(IAP 구체화) 상담기록 표준 문항 설명 상담 후 연계 절차 산출물 (상담기록지, 상담요약보고서, 추천프로그램 리스트) | 1. 1차 기초상담-2차 심층상담-사후관리 상담 운영 2. 삼담 매뉴얼 및 성과기록 표준화 3, 상담결과는 IAP(경력개발로드맵), 비교과연계, 취업준비도 향상 중심으로 구조화 4. 상담기록은 시스템 자동 저장 및 프로그램 추천에 연계 | [프로세스] 진단결과 분석-진단기반 상담-목표설정-상담기록-로드맵 생성-IAP 연계 [담당자 역할] 6대 28개 주제별 상담 진행 로드맵 수립을 위한 진단결과 설명 학생 진로 문제 유형 분류 [표준 산출물] 상담기록지, 상담 이행률, IAP 연계율, 상담 만족도 | 상담 이행률 Iap 연계율 상담 만족도 | 상담 표준 프로세스
경력개발로드맵 | M(Make) | 개인별 경력개발 로드맵 설계 | 개인별 중장기 성장 경로 제시 역량강화-기업연계-취업지원의 기준선 설정 | 3. 경력개발로드맵(IAP) 설계 매뉴얼 | IAP 6개 유형 탐색형/설계형/성장형/ 취업실전형/회복형/취업완성형 | IAP 구성요소, 직무군별 IAP IAP 작성가이드, 이행점검 및 모니터링 | 1. 학생 유형별/직무군별 IAP(경력개발로드맵) 탬플릿 제공 2. 단기(1학기)-중기(1년)-장기(졸업전) 맞춤혀 경력 촉진 계획 3. IAP(경력개발로드맵) 기반 추천 비교과/직무교육/현장연계 자동 제시 4. 이수여부와 성과를 데이터 기반으로 지속 업데이트 | [프로세스] 목표설정-역량 부족 영역분석-활동/프로그램 매칭-실행 및 점검 [담당자 역할] 학생의 학년/전공/진로에 따른 맞춤 로드맵 제시 비교과 및 진로활동 매칭 계획 수립 [표준 산출물] IAP 수립률, 이행률, 목표 달성도 | IAP 수립률 이행률 목표 달성도 | 진단-상담 결과 통합 기반 IAP 자동생성
역량강화 | A(Action) | 비교과 직무역량 강화 | IAP기반 핵심역량/직무역량 강화 취업준비 수준 단계적 향상 | 4. 직무역량 모듈 매뉴얼 | 5개 유형 진로탐색형/직무기초형/ 직무심화형/취업실전형/ 기업연계형 | 입문-기초-심화-실전 단계 체계 직무군별 핵심역량 6대 모듈 구성 실습/과제 설계 기준, 성취도 평가지침 | 1. 핵심역량/직무역량 기반 모듈형 교육체계(입문-기본-심화-실전) 구축 2. 비교과 프로그램의 기획/운영/평가 기준 통합 적용 3. 이수완료 기준(출석/과제/성과물) 표준화 4. 프로그램 품질평가(QA/QC) 정례화 | [프로세스] 프로그램 추천-참여관리-성취도 평가-로드맵 반영 [담당자 역할] 필요 역량 기반 비교과 추천 참여현황/성과 모니터링 [표준 산출물] 비교과 이수 기록, 역량변화 리포트 | 참여율 이수율 역량 향상도 | 역량강화 연계 프로세스
|  |  |  | 5. 비교과 프로그램 표준 매뉴얼 |  | 계획(안) 템플릿 구성 (목표, 대상, 역량, 일정, 성과지표 등) 역량/직무 기반 프로그램 설계 가이드 운영계획 구성요소(홍보-모집-운영-평가) 출결/과제/성과 기준 학생 만족도 조사 방식 및 산출물 역량/직무 기반 프로그램 표준화
기업연계 | R(Run) | 현장/직무연결 | 실제 직무 경험을 통한 직무이해 및 취업연계 강화 | 6. 기업연계 매뉴얼 | 5개 유형 프로젝트형/일경험형/ 기업연계형/현장실습형/ 멘토링형 | 기업 발굴 및 관리 절차 학생-기업 매칭 기준 프로젝트 운영지침(목표-중간점검-결과물) 기업정보플랫폼/매칭결과표/운영일지 | 1. 기업 DB 기반 직무-전공 매칭 알고리즘 적용 2. 기업 프로젝트/현장실습/멘토링 프로그램 표준 적용 3. 기업 요구역량-학생 역량진단 결과와 연계 4. 기업 연계 매뉴얼 및 안전관리지침 표준화 | [프로세스] 기업발굴-학생매칭-활동 운영-성과/만족도 평가 [담당자 역할] 기업-학생 매칭, 일경험 제공, 기업연계 프로그램 제공 [표준 산출물] 기업연계 실적, 기업 피드백 자료, 직무수행리포트 | 기업연계 참여율, 취업연계율 기업만족도 | 학생-기업 매칭 프로세스
취업지원 | R(Run) | 실전취업역량 | 취업준비의 실질적 완성 채용 연계 성과 창출 | 7. 취업지원 매뉴얼 (입사지원/면접) | 5개 유형 입사지원서/면접/포트폴리오/채용정보/취업매칭 | 입사지원서/면접 지도 기준 AI/비대면/대면 운영절차 직무포트폴리오 제작 기준 취업준비도 진단 연계 | 1. 이력서/자소서/포트폴리오 표준 템플릿 제공 2. 면접 프로세스(AI 모의-대면-기업실무자 면접) 통일 3. 취업준비도 단계별 맞춤 지도 운영 4. 매칭 프로토콜(추천기준-연계기준-확정기준) 표준화 | [프로세스] 취업준비도 점검-컨설팅 제공-채용 연계-결과관리 [담당자 역할] 입사지원서/면접 컨설팅, 채용 정보 매칭 [표준 산출물] 취업컨설팅 기록, 입사지원서 | 취업준비도 향상률 취업률 직무 적합도 | 취업지원 표준 프로세스
|  |  |  | 8. 취업매칭 매뉴얼 |  | 추천-연계-확정 단계별 기준 매칭 알고리즘 활용 규칙 학생-기업 DB 연동 절차 채용성과 반영 기준 산출물
사후관리 | T(Top) | 성과관리/ 우수인재 DB화 | 취업 후 적응 지원 미취업자 재도약 지원 | 9. 사후관리 매뉴얼 | 5개 유형 취업유지·적응관리/ 경력성장·재설계/ 성과환류·품질개선/ 네트워크 연계/ 우수성과확산·브랜딩 | 취업자 추적조사 기준 미취업자 재진단-재상담 체계 기업 만족도 조사 기준 사후관리 성과분석 절차 | 1. 취업자 추적관리(6개월/12개월) 정례화 2. 미취업자 대상 후속 재진단-상담-프로그램 재배치 체계화 3. 사후관리 데이터 취업률 지표에 자동 반영 4. 취업성과 분석 및 학과 환류체계 구축 | [프로세스] 취업현황 관리-적응 점검-미취업자 재상담 지원 [담당자 역할] 취업자 추적관리, 미취업자 재진입 지원 [표준 산출물] 사후관리 보고서, 재지원 계획서 | 사후관리 이행률 유지 취업률 재취업성공률 | 추적관리, 재상담 시스템 생성
|  |  |  | 10. 성과관리 매뉴얼 |  | QA(사전)-QC(운영)-QC(성과) 기준, KPI(핵심성과지표) 체계 (진단-상담-역량강화-취업), 프로그램 문제 대응 매트릭스 환류 및 개선기준 보고체계 |  |  |  | 취업자 DB 연동

## 진단 표준화 모듈
진단 표준화를 위한 학생 유형 구분
핵심축 | 전략 | 진단도구 | 점수 표준화
A | 진로 명확도 | 진로성숙도, 진로결정도 | 상(70점 이상) 중(50~69점) 하(49점 이하)
B | 역량 준비도 | 핵심역량, 직무역량
C | 취업 준비도 | 취업행동지수, 경험수준
CARE+7 학생 유형 표준모델(6유형)
구분 |  | SMART 지원체계 | 기준 | 해석 | 표준 지원 | 표준 비교과 | 자동 연계
유형 1 | 진로미탐색형 | Start 집중형 | 진로명확도(하) 역량 준비도(하~중) 취업준비도(하) | 진로 인식/이해 부족 초기 탐색 단계 | 진로탐색 집중상담 | 진로캠프, 진로탐색 | 상담 우선 배정, IAP: 탐색형 모델 적용
유형 2 | 진로설정형 | Make 진입형 | 진로명확도(중) 역량 준비도(중) 취업준비도(하) | 목표는 있으나 준비 부족 | IAP 집중 설계, 기초역량 비교과 |  | 역량강화 프로그램 추천
유형 3 | 역량성장형 | Action 집중형 | 진로명확도(상) 역량 준비도(중) 취업준비도(중) | 준비 중이나 실전 부족 | 실무/프로젝트형 비교과, 기업연계 사전 준비 |  | 직무프로젝트 프로그램 추천
유형 4 | 취업준비형 | Run 진입형 | 진로명확도(상) 역량 준비도(상) 취업준비도(중) | 취업 직전 단계 | 입사지원서/면접 집중 채용 연계 |  | 구직기술 프로그램 추천
유형 5 | 취약관리형 | CARE 집중관리형 | 진로명확도(하) 역량 준비도(하~중) 취업준비도(하) 저동기/미참여자 | 중도탈락 위험군 | 집중상담, 상담연계, 소그룹/개별 관리 |  | 통합상담 연계
유형 6 | 우수인재형 | TOP 관리형 | 진로명확도(상) 역량 준비도(상) 취업준비도(상) | 성과 확산 대상 | 기업연계, 리더/멘토 활용 |  | 역량DB 관리, 멘토 추천

## 진단도구 표준화 모델
6개 표준 진단모듈 및 진단도구 설계안
Ⅰ. 진단 단계 표준화 개요 |  |  | Ⅲ. 모듈별 진단도구 상세 설계
1. 진단 목적
학생의 현재 진로 취업준비 수준을 객관적 데이터로 파악 |  |  | M1. 진로이해 진단 모듈 |  | M4. 역량수준 진단 모듈
상담·IAP·프로그램 추천의 출발점 데이터 확보 |  |  | [진단목적] | 자기이해 수준(흥미·가치·강점·성향)을 파악 | [진단목적] | 진로·직무·취업 핵심역량 보유 수준 진단
학생을 유형별로 구조화하여 맞춤 지원 구현 |  |  | [진단도구] | 진로인식도 1 | [진단도구] | 취업준비도
|  |  | [문항구성] | 총 00문항 / 5점 Likert 척도 | [문항구성] | 총 00문항 / 5점 Likert 척도
2. 진단 구조 |  |  | [문항내용] |  | [문항내용]
6개 표준 진단모듈→점수화→영역별 수준판정→학생 유형 분류→CARE+7 연계 |  |  | [점수해석] | 상·중·하 / 학생 표준 유형 모델 분류(진로역량 모듈) | [점수해석] | 상·중·하 / 학생 표준 유형 모델 분류(취업역량 모듈)
|  |  | [활용] | 상담 우선 대상 선별 / 진로탐색 프로그램 추천 | [활용] | 역량강화 모듈 추천 / 개인별 역량 리포트 생성
Ⅱ. 진단 6개 표준 모듈 체계
모듈 | 진단영역 | 핵심질문 | M2. 진로설정 진단 모듈 |  | M5. 취업준비 진단 모듈
M1 | 진로이해 | 나는 나를 앍고 있는가? | [진단목적] | 진로 목표의 구체성과 명확성 수준 진단 | [진단목적] | 취업 준비 행동 수준 진단
M2 | 진로설정 | 나는 방향이 정해져 있는가? | [진단도구] | 진로인식도 2 | [진단도구] | 취업인식도
M3 | 직무섲합 | 나는 어떤 직무에 맞는가? | [문항구성] | 총 00문항 / 5점 Likert 척도 | [문항구성] | 총 00문항 / 5점 Likert 척도
M4 | 역량수준 | 나는 준비되어 있는가? | [문항내용] |  | [문항내용]
M5 | 취업준비 | 나는 취업 활동을 하고 있는가? | [점수해석] | 상·중·하 / 학생 표준 유형 모델 분류(진로역량 모듈) | [점수해석] | 상·중·하 / 학생 표준 유형 모델 분류(기업연계 모듈)
M6 | 실행·태도 | 나는 실제로 움직이고 있는가? | [활용] | IAP 유형결정 / 직무역량 모듈 결정 | [활용] | 취업지원 프로그램 선발 기준 활용 / 취업지원 단계 진입 판단
|  |  | M3. 직무적합 진단 모듈 |  | M6. 실행·태도 진단 모듈
|  |  | [진단목적] | 전공·역량·성향 기반 직무 적합성 파악 | [진단목적] | 실행력·자기주도성·참여 태도 진단
|  |  | [진단도구] | KVCT 직무역량검사 | [진단도구] | 취업준비도
|  |  | [문항구성] | 총 00문항 / 5점 Likert 척도 | [문항구성] | 총 00문항 / 5점 Likert 척도
|  |  | [문항내용] |  | [문항내용]
|  |  | [점수해석] | 상·중·하 / 학생 표준 유형 모델 분류(직무역량 모듈) | [점수해석] | 상·중·하 / 학생 표준 유형 모델 분류(취약관리형 모듈)
|  |  | [활용] | 직무군별 프로그램 자동 매칭 / 기업연계 우선순위 설정 | [활용] | 집중관리 대상 선별 / 상담 개입 강도 설정 / 통합상담 연계

## IAP 유형별 표준 모듈
CARE+7 유형별 IAP 표준
IAP 공통 구조(전 유형 동일)
구분 | 구조
1 | 기본정보
2 | 진단용약
3 | 목표 직무/진로
4 | 핵심역량 목표
5 | 단계별 실행계획(CARE+7)
6 | 비교과·기업연계 계획
7 | 취업준비 전략
8 | 성과지표(KPI)
9 | 상담사 코멘트 및 점검
| 학생 표준 유형 | IAP 유형 | 목표 | IAP 핵심요소 | 실행계획 | KPI
| 진로미탐색형 | R1-탐색형 | 진로 인식 및 탐색 확대 자기이해 기반 진로 방향 설정 | 결정보다 탐색 중심 단기·경험형 활동 위주 |  | 진로 명확도 점수 변화 비교과 참여율
| 진로설정형 | R2-설계형 | 목표 직무 구체화, 경력 경로 설계 | 직무 선택 + 준비 방향 설정 |  | IAP 수립 완성도
| 역량성장형 | R3-성장형 | 직무 역량 실질 강화 현장 대응 능력 확보 | 프로젝트, 성과 중심 |  | 역량 향상도, 프로젝트이수율
| 취업준비형 | R4-취업실전형 | 취업 성공, 채용 경쟁력 확보 | 채용 일정·전략 중심 |  | 지원 기업 수, 서류·면접 합격률
| 취약관리형 | R5-회복형 | 참여 회복, 이탈 방지 | 관리·획복 중심, 단계 축소 운영 |  | 상담 지속률, 프로그램 재참여율
| 우수인재형 | R6-취업완성형 | 성과 극대화, 대학 대표 인재 육성 | 고급·차별화 지원 |  | 대기업·공기업 취업률, 성과 확산 사례수

## 직무역량 모듈
직무군별 핵심역량 6대 모듈
구분 | 핵심역량 | 목적 | 공통 핵심요소
모듈1 | 직무이해·산업이해 역량 | 직무·산업 구조 및 트렌드 이해 직무 선택 정확도 향상 | 산업 구조 이해 직무 역할·프로세스 이해 채용 트렌드 분석
모듈2 | 직무기초·전문기술 역량 | 직무 수행을 위한 필수 기술 확보 | 직무 필수 이론 도구·툴 활용, 실무 기초
모듈3 | 문제해결·프로젝트 수행 역량 | 실무형 사고력 및 문제 해결 능력 강화 | 문제정의, 데이터 기반 해결 프로젝트 운영
모듈4 | 커뮤니케이션 협업 역량 | 조직 내 협업 능력 강화 | 보고·문서화, 협업 툴 활용 이해관계자 소통
모듈5 | 직무윤리·조직적응 역량 | 직무 윤리·조직 문화 적응 | 직무 윤리, 조직 이해, 직무 태도
모듈6 | 경력관리·취업실전 역량 | 취업 성공 및 경력 성장 | 직무 포트폴리오, 입사지원 전략 면접 대응

## 진로역량 모듈
진로역량 핵심역량 6대 모듈
구분 | 핵심역량 | 목적 | 공통 핵심요소 | CARE+7 단계 연계
모듈1 | 자기이해·정체성 역량 | 자기탐색을 통한 진로역량 | 흥미·적성·가치관 강점·약점 인식 | 진단·상담
모듈2 | 진로탐색·정보활용 역량 | 직무·산업 탐색을 통한 진로정보 활용 | 직무·산업 정보 탐색 진로 정보 분석 능력 | 진단·상담
모듈3 | 진로설계·의사결정 역량 | 자기탐색, 직무·산업 탐색을 통한 진로목표 설정 | 목표 설정 진로선택·결정 능력 | 상담·IAP
모듈4 | 경력개발 계획 역량 | 진로목표에 따른 IAP 수립, 실행계획 수립 | IAP 수립 능력 단계별 실행 계획 수립 | IAP
모듈5 | 진로적응·동기 역량 | IAP 수립 및 실행계획에 따른 진로 활동 몰입 | 진로 몰입도 변화 대응·회복 탄력성 | 전단계

## 취업역량 모듈
취업역량 핵심역량 6대 모듈
구분 | 핵심역량 | 목적 | 공통 핵심요소 | CARE+7 단계 연계
모듈1 | 취업준비도·전략 역량 | 취업준비도에 따른 목표 수립 | 취업목표 명확성, 취업전략 수립 능력 | 진단
모듈2 | 직무적합·직무역량 | 직무적합 및 직무역량 향상 | 직무 이해, 직무 수행 가능성 | 역량강화
모듈3 | 취업실전 기술 역량 | 입사지원서 및 면접 역량 강화 | 입사지원서 작성, 면저 대응 | 취업지원
모듈4 | 기업이해·조직적응 역량 | 기업·직무 이해를 통한 역량 강화 | 기업·직무 적합성, 조직문화 이해 | 기업연계
모듈5 | 취업유지·경력관리 역량 | 취업성공에 따른 경력개발 확장 | 직무 유지, 경력확장 역량 | 사후관리

## 프로그램 표준모듈 설계 기준
2026년 진로취업 SMART 지원체계 기반 통합 표준 운영체계 구축(안)
구분 | 표준 모듈 설계 기준
표준모듈 구성요소 | 1. 프로그램 목적
2. 대상 및 선발기준(학년/역량 수준 기반)
3. 운영 형태(대면/비대면/단기/집중)
4. 주차/회차별 세부 내용
5. 과제 및 실습 기준(실무 기반)
6. 멘토/강사 표준 역할 규정
7. 평가기준(핵심성과지표/KPI, 정량/정성)
8. 참여관리/출석관리 규격
9. 결과산출물(보고서, 포트폴리오, 프로젝트결과물) 표준화
10. 사후관리 프로세스 및 이수 처리

## 진로취업 프로그램 표준화
2026년 진로취업지원 프로그램 표준화
구분 | 목적 | 대상 | 산출물 | 연계단계
진로탐색형 | 진로탐색 및 이해, 관심분야 설정 | 1,2학년 | 진단결과, 상담기록, 경력개발로드맵(IAP) | 진단/상담
직무기초형 | 기본 직무 지식 습득 | 전학년 | 직무진단보고서, 직무이해보고서 | 역량강화
직무심화형 | 실습/프로젝트 중심 심화 학습 | 3,4학년 | 프로젝트 보고서, 포트폴리오 | 역량강화
취업실전형 | 입사지원서, 면접 등 실전 대응 | 4학년 | 입사지원서, 면접 리포트 | 취업지원
기업연계형 | 기업연계, 실무 체험 | 전학년 | 기업매칭 보고서, 결과보고서 | 기업연계